|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **EJECUTORES** | **ASIGNACION DE ACTIVIDADES** |
| MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL NODO DE BABA. | 06/06/2024 | GRUPO 1 | * REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE NODO.
 |
| CORRECCION DE ATENUACION EN PON 8 Y 9 DE SAN JUAN | 06/06/2024 | TEC. EDGAR MONTESTEC. CRISTHIAN VALENZUELA | * CORREGIR POTENCIAS DESDE EL NODO PRINCIPAL DE SAN JUAN, PONES 8 Y 9 DE LA TARJETA 2.
 |
| INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN OFICINA PRINCIPAL DE MAXITEL (VINCES) | *INICIO:* 03/06/2024*CULMINACION:* 08/06/2024 | TEC. JORGE ALAVATEC. MANUEL MONTECE | * INSTALACION PRUEBA DE LOS PUNTOS ELECTRICOS Y DE DATOS DE LAS OFICINAS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y MARKETING.
 |
| EXTENSION DE RED RAMAL EN BABA, SECTOR POLIDEPORTIVO. | 07/06/2024 | GRUPO 1 | * REALIZAR TENDIDO, CONDENADO Y FUSIONADO DE FIBRA OPTICA, HABILITAR CAJA NAP DESDE LA DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL.
 |
| HERRAJEO DE POSTERIA DESDE MANGA PRINCIPAL DE JUJAN HASTA CRUCE DE CHILINTOMO. | *INICIO:* 07/06/2024*CULMINACION:* 08/06/2024 | TEC. EDGAR MONTESTEC. CRISTHIAN VALENZUELA | * REALIZAR HERRAJEO DE POSTERIA TRONCAL.
 |
| INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE JUJAN | 08/06/2024 | GRUPO 1 | * REALIZAR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE JUJAN, CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS Y CORRECCIONES INMEDIATAS.
 |
| TENDIDO DE FIBRA TRONCAL ADSS 24H DESDE MANGA PRINCIPAL HASTA MANGA SECUNDARIA EN CRUCE DE CHILINTOMO | *INICIO:* 10/06/2024*CULMINACION:* 14/06/2024 | GRUPO 2 | * LOS 4 TECNICOS DEL GRUPO 2 AVANZAR CON EL TENDIDO DE FIBRA.
 |
| FUSIONADO DE FIBRA TRONCAL EN MANGA PRINCIPAL Y HABILITACION DE HILOS EN ODF PRINCIPAL.  | 15/06/2024 | GRUPO 1 | * HABILITAR HILOS 12 HILOS EN ODF Y MANGA PRINCIPAL
 |
| HABILITACION DE MANGAS SECUNDARIAS.  | 15/06/2024 | GRUPO 2  | * EMPALME DE 24HILOS EN MANGAS SECUNDARIAS.
 |
| HABILITACION DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS NAPS EN EL ENLACE JUJAN-BABAHOYO | INICIO: 17/06/2024CULMINACION: 20/06/2024 | GRUPO 1 | * HABILITACION PUERTOS PON Y DISTRIBUCIÓN EN MANGA SECUNDARIAS, INSTALACION DE CAJAS NAPS UNA VEZ HABILITADA LA DISTRIBUCIÓN.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA TRES POSTES.  | 17/06/2024 | GRUPO 2 | * LIMPIEZA DE DATACENTER.
* ETIQUETADO DE PUERTOS.
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.
* INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE BABA. | 18/06/2024 | GRUPO 2 | * LIMPIEZA DEL DATACENTER, EN LOS EXTERIORES, CORTAR Y RECOGER LA MALEZA.
* INSTALAR LOS REFLECTORES EXTERNOS.
* COLOCAR LAS TAPAS A LAS CAJAS ELECTRICAS
* ETIQUETADO DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.
* ORGANIZACIÓN DE CABLES Y PATCH CORDS.
* INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE SAN JUAN.  | 19/06/2024 | GRUPO 2 | * LIMPIEZA DE DATACENTER Y PASILLO DE OFICINA
* ETIQUETADO DE PUERTOS.
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.
* INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
* LLEVAR A BODEGA DE VINCES BOBINA DE FIBRA DE 48H
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA JUJAN | 20/06/2024 | GRUPO 1 | * LIMPIEZA DE DATACENTER
* ETIQUETADO DE PUERTOS
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
* INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE LA UNION | 21/06/2024 | GRUPO 2 | * LIMPIEZA DE DATACENTER
* REUBICACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE CONEXIÓN AL GENERADOR.
* ETIQUETADO DE PUERTOS.
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
* INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE LA ISLA DE BEJUCAL.  | 21/06/2024 | GRUPO 1 | * LIMPIEZA DE DATACENTER
* ETIQUETADO DE PUERTOS
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
* INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE PALENQUE | 22/06/2024 | GRUPO 2 | * LIMPIEZA DE DATACENTER
* ETIQUETADO DE PUERTOS
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
* INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE ECHEANDIA | 22/06/2024 | GRUPO 1  | * LIMPIEZA DE DATACENTER
* ETIQUETADO DE PUERTOS
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.
 |
| LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE VINCES Y BODEGA EXTERNA. | 24/06/2024 | GRUPO 1 Y 2 | * LIMPIEZA DE DATACENTER
* ETIQUETADO DE PUERTOS
* ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
 |
| INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRAZA DE NODO DE BABA | INICIO: 25/06/2024CULMINACION: 29/06/2024 | TEC. JOSE NARANJOTEC. JOFFRE AGUIRRE | * INSTALACION DE CERCA CON LAMINAS DE ZINC EN TERRAZA O PARTE ALTA DEL NODO DE BABA.
 |
| ETIQUETADOS E IDENTIFICACION DE HILOS EN MANGAS TRONCALES DE RED DE VINCES | INICIO: 25/06/2024CULMINACION: 29/06/2024 | TEC. EDGAR MONTESTEC. TYRONE NARANJO | * IDENTIFICAR Y ETIQUETAR HILOS TRONCALES EN MANGAS SECUNDARIAS Y TRONCALES DE LA RED FTTH DE VINCES
 |
| HABILITACION DE HILO DE VIDEO ENTRE BABA Y VINCES | 25/06/2024 | TEC. CRISTHIAN VALENZUELA TEC. JORGE ALAVATEC. MANUEL MONTECE | * HABILITAR HILO DIRECTO DESDE VINCES HASTA BABA.
 |
| INSTALACION DE ANTENA SATELITAL PARAB SERVICIO DE TV EN NODO DE BABA, HABILITACION DE SERVICIO SECUNDARIO DE TV. | INICIO: 26/06/2024CULMINACION: 29/06/2024 | TEC. CRISTHIAN VALENZUELA TEC. JORGE ALAVATEC. MANUEL MONTECE | * INSTALACIION DE RECEPTORES SATELITALES Y CABLES
* INSTALACION DE ANTENA PARABOLICA PARA HABILITAR SERVICIO DE TV.
 |