PLANIFICACION TECNICA DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

Elaborado por:

Ing. José Nunes

Jefe de Operaciones Técnicas

Estimados en virtud de lo solicitado y tomando en cuenta la proyección técnica de la empresa, bajo estos requerimientos elaboro una planificación de carácter técnica a nivel de proyectos y extensiones de red.

Los puntos a considerar son los siguientes:

- ENLACE TRES POSTES-JUJAN E IMPLEMENTACION DE RED FTTH EN LOS RECINTOS MAMANICA-LA PALMA-ÑAUZA-SAN JUAN DE POCO A POCO-LA ZANJA-SAN ANTONIO.

- ENLACE JUJAN-BABAHOYO EN IMPLEMENTACION DE DER EL RECINTOS LA CARMELA-EL PORVENIR-LA TRANCA-LA FORTUNA-LA ANGELA CRUCE DE CHILINTOMO Y CDLA LA XIMENA.

- ENLACE PUERTO REAL-PIMOCHA (BABA) E IMPLEMENTACION DE RED EN LOS RECINTOS GUARUMAL-LA MARGARITA.

- ENLACE VINCES-PALENQUE E IMPLIEMTACION DE RED EN LOS RECINTOS LOS MACHINES.

COSTOS Y DISEÑOS

ENLACE TRES POSTES-JUJAN E IMPLEMENTACION DE RED FTTH EN LOS RECINTOS MAMANICA-LA PALMA-ÑAUZA-SAN JUAN DE POCO A POCO-LA ZANJA-SAN ANTONIO.

| COSTO DE MATERIAL PASIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL |
| FIBRA OPTICA ADSS NITROTEL 24 HILOS | 12000 | METROS | $6.900,00 |
| FIBRA OPTICA ASU 12 HILOS NITROTEL | 18600 | METROS | $5.189,40 |
| HERRAJE TIPO “A” | 80 | UNIDS | $104,00 |
| HERRAJE TIPO “B” | 50 | UNIDS | $115,00 |
| CINTA METALICA ¾ | 12 | ROLLO | $239,40 |
| HEBILLA METALICA ¾ | 465 | UNIDS | $75,10 |
| CINTA METALICA ½ | 12 | ROLLO | $216,60 |
| HEBILLA METALICA ½ | 195 | UNIDS | $29,25 |
| CINTA RANURADA | 195 | UNIDS | $156,00 |
| NAP 1:8 | 65 | UNIDS | $874,36 |
| SPLITTER 1:8 | 9 | UNIDS | $67,50 |
| MANGA TIPO DOMO 48 HILOS | 6 | UNIDS | $96,90 |
| GANCHO DE DISPERCION | 510 | UNIDS | $117,30 |
| PREFORMADO 9.6MM-10.6MM | 160 | UNIDS | $616,00 |
| PREFORMADO 6.8MM-7.2MM | 510 | UNIDS | $867,00 |
| MULTITOMA | 1 | UNIDS | $19,04 |
| ODF 96 HILOS | 1 | UNID | $61,99 |
| ORGANIZADOR 80X80 | 1 | UNIDS | $28,80 |
| PIGTAIL APC 1M | 16 | UNIDS | $13,60 |
| PATCH CORD APC/APC 1M | 16 | UNIDS | $35,84 |
| AMARRAS PLASTICAS MEDIANAS | 500 | UNIDS | $25,90 |
| COSTO TOTAL |  |  | $15.848,98 |
| DURACION DEL PROYECTO | 45 DIAS |  |  |
| CAPACIDAD PARA CLIENTES | 520 |  |  |
| MAXIMO DE CLIENTES | 1040 |  |  |
| COSTO MES/TRABAJADOR | $4.815,00 |  |  |
| N◦ TRABAJADORES | 6 |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $20.663,98 |  |  |

ENLACE JUJAN-BABAHOYO EN IMPLEMENTACION DE DER EL RECINTOS LA CARMELA-EL PORVENIR-LA TRANCA-LA FORTUNA-LA ANGELA CRUCE DE CHILINTOMO Y CDLA LA XIMENA.

| COSTO DE MATERIAL PASIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL |
| FIBRA OPTICA ADSS SPAN 100 NITROTEL 24 HILOS | 8000 | METROS | $4.640,00 |
| FIBRA OPTICA ASU SPAN 100 12 HILOS NITROTEL | 15000 | METROS | $4.185,00 |
| HERRAJE TIPO “A” | 100 | UNIDS | $130,00 |
| HERRAJE TIPO “B” | 100 | UNIDS | $230,00 |
| CINTA METALICA ¾ | 15 | ROLLO | $299,25 |
| HEBILLA METALICA ¾ | 550 | UNIDS | $88,83 |
| CINTA METALICA ½ | 2 | ROLLO | $36,10 |
| HEBILLA METALICA ½ | 135 | UNIDS | $20,25 |
| CINTA RANURADA | 135 | UNIDS | $108,00 |
| NAP 1:8 | 45 | UNIDS | $605,33 |
| SPLITTER 1:8 | 6 | UNIDS | $45,00 |
| MANGA TIPO DOMO 48 HILOS | 4 | UNIDS | $64,60 |
| GANCHO DE DISPERCION | 500 | UNIDS | $115,00 |
| PREFORMADO 9.6MM-10.6MM | 100 | UNIDS | $385,00 |
| PREFORMADO 6.8MM-7.2MM | 500 | UNIDS | $850,00 |
| COSTO TOTAL |  |  | $11.802,35 |
| DURACION DEL PROYECTO | 21 DIAS |  |  |
| CAPACIDAD PARA CLIENTES | 360 |  |  |
| MAXIMO DE CLIENTES | 720 |  |  |
| COSTO MES/TRABAJADOR | $2.247,00 |  |  |
| N◦ TRABAJADORES | 6 |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $14.049,35 |  |  |

ENLACE PUERTO REAL-PIMOCHA E IMPLEMENTACION DE RED EN LOS RECINTOS GUARUMAL-LA MARGARITA.

| COSTO DE MATERIAL PASIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL |
| FIBRA OPTICA ADSS 12 HILOS NITROTEL | 7000 | METROS | $3.150,00 |
| CINTA METALICA ¾ | 4 | ROLLO | $79,80 |
| HEBILLA METALICA ¾ | 80 | UNIDS | $12,92 |
| CINTA METALICA ½ | 1 | ROLLO | $18,05 |
| HEBILLA METALICA ½ | 24 | UNIDS | $3,60 |
| CINTA RANURADA | 24 | UNIDS | $19,20 |
| NAP 1:8 | 8 | UNIDS | $107,61 |
| SPLITTER 1:8 | 1 | UNIDS | $7,50 |
| MANGA TIPO DOMO 48 HILOS | 1 | UNIDS | $16,15 |
| GANCHO DE DISPERCION | 160 | UNIDS | $36,80 |
| PREFORMADO 9.6MM-10.6MM | 160 | UNIDS | $616,00 |
| COSTO TOTAL |  |  | $4.067,63 |
| DURACION DEL PROYECTO | 15 |  |  |
| CAPACIDAD PARA CLIENTES | 64 |  |  |
| MAXIMO DE CLIENTES | 128 |  |  |
| COSTO MES/TRABAJADOR | $1.605,00 |  |  |
| N◦ TRABAJADORES | 6 |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $5.672,63 |  |  |

ENLACE VINCES-PALENQUE E IMPLIEMTACION DE RED EN LOS RECINTOS LOS MACHINES.

| COSTO DE MATERIAL PASIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL |
| FIBRA OPTICA ADSS SPAN 100 NITROTEL 24 HILOS | 12000 | METROS | $6.960,00 |
| HERRAJE TIPO “A” | 50 | UNIDS | $65,00 |
| HERRAJE TIPO “B” | 40 | UNIDS | $92,00 |
| CINTA METALICA ¾ | 4 | ROLLO | $79,80 |
| HEBILLA METALICA ¾ | 140 | UNIDS | $22,61 |
| CINTA METALICA ½ | 1 | ROLLO | $18,05 |
| HEBILLA METALICA ½ | 24 | UNIDS | $3,60 |
| CINTA RANURADA | 24 | UNIDS | $19,20 |
| NAP 1:8 | 8 | UNIDS | $107,61 |
| SPLITTER 1:8 | 1 | UNIDS | $7,50 |
| MANGA TIPO DOMO 48 HILOS | 2 | UNIDS | $32,30 |
| PREFORMADO 9.6MM-10.6MM | 100 | UNIDS | $385,00 |
| COSTO TOTAL |  |  | $7.792,67 |
| DURACION DEL PROYECTO | 21 |  |  |
| CAPACIDAD PARA CLIENTES | 64 |  |  |
| MAXIMO DE CLIENTES | 128 |  |  |
| COSTO MES/TRABAJADOR | $2.247,00 |  |  |
| N◦ TRABAJADORES | 6 |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $10.039,67 |  |  |